## Slide 1: Sistema de observación meteorológica y oceánica como herramienta para el fomento de la resiliencia y adaptación al cambio climático en el espacio de cooperación (MAC-CLIMA)
(MAC2/3.5b/254)
Actividades y resultados CIEGC
JORNADA DE CLAUSURA
13 DICIEMBRE 2023
Reunión presencial, Gran Canaria
EL 85% DEL PROYECTO ESTÁ COFINANCIADO POR FONDOS FEDER

## Slide 2: ÍNDICE
Planificación inicial
01
Actividades ejecutadas
02
03
04
Fomento de las Energías Renovables en Gran Canaria
Actividades en desarrollo

## Slide 3
Planificación inicial
01

## Slide 4
OE1 - CIENTÍFICO | 1.1.1 Impulsar la cooperación institucional entre las distintas regiones del espacio de cooperación para desarrollar e implementar un marco colaborativo y metodológico para realizar un seguimiento del cambio climático en las regiones mediante la observación meteorológica y oceanográfica | 
CIEGC | Jornada de presentación del proyecto | 
CIEGC | Celebración de al menos dos encuentros de trabajo o jornadas de intercambio de experiencias en materia de investigación climatológica | 
CIEGC | Estudio diagnóstico de informes temáticos del espacio de cooperación | 
CIEGC | Estudio diagnóstico recopilatorio y desarrollo de indicadores comunes sobre observación y medición del cambio climático | 
CIEGC | Reuniones de partenariado | 
OE1 - CIENTÍFICO | 1.1.2 Incrementar la capacitación técnica y humana de los actores responsables de la observación meteorológica y oceanográfica del fenómeno del cambio climático en el espacio de cooperación | 
CIEGC | Celebración de formaciones técnicas | 
OE1 - CIENTÍFICO | 1.1.3 Armonizar las investigaciones científicas realizadas en el ámbito del cambio climático para coordinar los distintos grupos de investigación y maximizar los esfuerzos en el espacio de cooperación | 
CIEGC | Desarrollo o adquisición de una base de datos compartida para el intercambio de información meteorológica Estudio sobre resultados de las mediciones | 
CIEGC | Estudio de análisis sobre los resultados obtenidos tras las primeras observaciones meteorológicas realizadas a raíz de la actividad 1.2 | 
CIEGC | Organización de un simposio de trabajo de análisis de las mediciones en GC | 
Completada | 
Cancelada | 

## Slide 5
OE2 - INSTITUCIONAL | Act 2.2.1 Elaboración de análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático de las distintas regiones del espacio de cooperación y establecimiento de las correspondientes medidas de adaptación y mitigación a los riesgos derivados del cambio climático para disminuir la vulnerabilidad de distintas áreas y sectores clave en el espacio de cooperación | 
CIEGC | Estudios sobre las vulnerabilidades y riesgos a los que se enfrentan las regiones del espacio que incluya medidas de mitigación | 
CIEGC | Jornadas de presentación y discusión de los estudios con la comunidad científica del área de cooperación y otros agentes relevantes (invitación a socios africanos) | 
OE2 - INSTITUCIONAL | Act 2.2.2 Desarrollar propuestas políticas y normativas de adaptación sobre el fenómeno del cambio climático para la protección de las poblaciones humanas, recursos e infraestructuras del espacio de cooperación que pueden verse afectados a corto y medio plazo por este tipo de desastres mediante el análisis del correspondiente marco legal a nivel local y regional que tenga incidencia sobre esta problemático | 
CIEGC | Estudio de análisis del marco legal actual en los países | 
CIEGC | Informe con propuestas de actuación para su integración en los Planes de Adaptación de los países de la región, la UE y las Naciones Unidas | 
OE2 - INSTITUCIONAL | Act 2.2.3 Fortalecimiento de las capacidades de los organismos públicos locales y regionales para desarrollar e implementar medidas destinadas a prevenir y mitigar y los efectos negativos originados por el fenómenos del cambio climático | 
CIEGC | Realización de una formación en GC a agentes clave del ámbito institucional que puedan convertirse en coordinadores o promotores en sus respectivas regiones o países de las medidas que promueve el Pacto. También se encarga de su celebración en dos países terceros. | 
Completada | 
Cancelada | 

## Slide 6
Completada | 
Cancelada | 
OE3 - SOCIAL | Act 3.3.1 Conocer la percepción sobre el cambio climático que tienen los ciudadanos del espacio de cooperación vulnerables o potencialmente vulnerables al fenómeno del cambio climático con el propósito de promover y fortalecer los procesos de adaptación y mitigación, sensibilización y apropiación social del conocimiento asociado a este fenómeno | 
CIEGC | Realización de encuestas y focus groups en Gran Canaria y Terceros países | 
CIEGC | Análisis DAFO en función de los resultados de las políticas empleadas, y realización de catálogo de lecciones aprendidas | 
OE3 - SOCIAL | Act 3.3.2 Desarrollar e implementar una estrategia de sensibilización y difusión que permita que contribuya a mejorar el conocimiento asociado al fenómeno del cambio climático entre la ciudadanía, administraciones locales y entidades empresariales del espacio de cooperación | 
CIEGC | Estrategia de sensibilización | 
CIEGC | Formación a medios de comunicación canarios + africanos | 
CIEGC | Material de divulgación | 
CIEGC | Evento de cierre del proyecto (invitación a socios africanos) | 
CIEGC | Mantenimiento de la web de MAC-CLIMA como plataforma divulgativa de sensibilización (COMUNICACIÓN) | 

## Slide 7
Actividades ejecutadas
02

## Slide 8
El CIEGC ha liderado la información relevante acerca del proyecto MACCLIMA en su página web y en la newsletter

## Slide 9
Estudio demoscópico “Percepción sobre el Cambio Climático de la población de la isla de Gran Canaria”
(Junio – Noviembre 2020)
Objetivo: Analizar y conocer las percepciones de la población de la isla de Gran Canaria ante el Cambio Climático, así como recoger información sobre el grado de conocimiento y valoración de las políticas públicas llevadas a cabo por el Cabildo Insular de Gran Canaria.

## Slide 10
Estrategia insular de adaptación al cambio climático e impulso de la economía baja en carbono
(04/05/2022)

## Slide 11
Taller online: "Entender el cambio climático en Canarias para transmitir la información con rigor”
(20-21/09/2022)
Objetivo: Formar a los profesionales de la comunicación en materia de cambio climático en Canarias, para que conozcan y transmitan la información a la ciudadanía de manera rigurosa.
Resultados:
Más de 140 asistencias entre los dos días de taller, que corresponden a personal de comunicación de diferentes entidades, medios de comunicación y personal científico-técnico.
Notes: El Consejo Insular de la Energía del Cabildo de Gran Canaria, ha realizado el martes 20 y el miércoles 21 de septiembre, el taller online denominado Entender el cambio climático en Canarias para transmitir la información con rigor en el que, durante dos jornadas consecutivas, 17 ponentes vinculados a medios de comunicación estatales y canarios; colectivos sociales y universidades canarias; así como científicos vinculados a la oceanografía y a la meteorología; representantes de administraciones públicas regionales e insulares de Canarias y del Gobierno de España, que estuvo representado a través de la Oficina Española de Cambio Climático y la Fundación Biodiversidad del MITECO.
El taller celebrado de forma telemática el martes 20 y el miércoles 21 de septiembre, ha contado con más de 150 personas inscritas y tenía como principal objetivo formar a profesionales de la comunicación en materia de cambio climático en Canarias para que conozcan y transmitan la información a la ciudadanía de manera rigurosa.
El cambio climático es considerado por Naciones Unidas y por la comunidad científica internacional como la principal amenaza para el ser humano en el presente siglo, pero su difusión a la sociedad en todo el mundo está afectada por intereses vinculados a la industria de los hidrocarburos y los discursos negacionistas y faltos de rigor que tratan de minimizar o cuestionar las causas reales y sus impactos.
Todas las ponencias celebradas en este Taller y las principales conclusiones extraídas de las mismas se han incorporado en la web del Proyecto.

## Slide 12
Diagnóstico Energético de Gran Canaria
(12/2022)
Objetivo: Elaboración del Diagnóstico Energético de Gran Canaria. Para ello, se establecerán los sectores energéticos principales (aquellos que más consumen) y se analizará la demanda de energía en cada uno de estos sectores, a priori, el sector eléctrico, el transporte (transporte terrestre, marítimo y aéreo) y, en menor medida, la demanda de calor. Asimismo también se analizará la contribución de las energías renovables y las posibilidades de almacenamiento energético en centrales de hidrobombeo de la isla.
Notes: El Consejo Insular de la Energía del Cabildo de Gran Canaria, ha realizado el martes 20 y el miércoles 21 de septiembre, el taller online denominado Entender el cambio climático en Canarias para transmitir la información con rigor en el que, durante dos jornadas consecutivas, 17 ponentes vinculados a medios de comunicación estatales y canarios; colectivos sociales y universidades canarias; así como científicos vinculados a la oceanografía y a la meteorología; representantes de administraciones públicas regionales e insulares de Canarias y del Gobierno de España, que estuvo representado a través de la Oficina Española de Cambio Climático y la Fundación Biodiversidad del MITECO.
El taller celebrado de forma telemática el martes 20 y el miércoles 21 de septiembre, ha contado con más de 150 personas inscritas y tenía como principal objetivo formar a profesionales de la comunicación en materia de cambio climático en Canarias para que conozcan y transmitan la información a la ciudadanía de manera rigurosa.
El cambio climático es considerado por Naciones Unidas y por la comunidad científica internacional como la principal amenaza para el ser humano en el presente siglo, pero su difusión a la sociedad en todo el mundo está afectada por intereses vinculados a la industria de los hidrocarburos y los discursos negacionistas y faltos de rigor que tratan de minimizar o cuestionar las causas reales y sus impactos.
Todas las ponencias celebradas en este Taller y las principales conclusiones extraídas de las mismas se han incorporado en la web del Proyecto.

## Slide 13
Estudio sociológico del efecto NIMBY “Not In My Backyard” en Gran Canaria
(07/11/2022)
Objetivo: Identificación y análisis del fenómeno NIMBY (“Not in my backyard”) y sus variables
espaciales y simbólicas en el contexto energético de Gran Canaria, integrando en el análisis
los discursos que tienen y generan los grupos opositores y defensores de las infraestructuras
de energías renovables.

## Slide 14
Taller de formación del Pacto de las Alcaldías para administraciones locales de Cabo Verde
(26/07/2023)
Objetivo: Formación a agentes clave del ámbito institucional para que puedan convertirse en coordinadores o promotores en sus respectivas regiones o países de las medidas que promueve el Pacto de las Alcaldías.

## Slide 15
Actividades en desarrollo
03

## Slide 16
Agenda de Transición Energética de Gran Canaria
(en proceso)

## Slide 17
Agenda de Transición Energética de Gran Canaria
(en proceso)

## Slide 18
Fomento de las Energías Renovables en Gran Canaria
04

## Slide 19
Instalaciones fotovoltaicas Cabildo de Gran Canaria
3.117,50 kW potencia fotovoltaica
3.352,87 tCO2eq/año evitadas

## Slide 20: CE Industrial de Jinámar, Gran Canaria (04.05.2023)
Comunidades Energéticas impulsadas por OTC-CIEGC
CE Zona Industrial de Arinaga, S.Coop. Canaria (05.05.2023)
CE Siete Palmas, Gran Canaria (03.05.2023)
CE Playa del Inglés, Gran Canaria (11.05.2023)

## Slide 21
Gracias
Obrigado
Merci Beaucoup
THANK YOU